通辽市第五中学教育科研课题研究管理办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻《通辽市教育教研室教育科研课题管理办法》（2023年2月修订）精神，建立健全学校教育科研课题管理体系，规范课题研究流程，强化过程管理，提升研究质量，推动学校教育科研工作制度化、规范化、科学化发展，保障市级、自治区级课题申报与研究工作的顺利衔接与高效落实，结合我校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于通辽市第五中学承担的校级、市级及自治区级教育科研课题（含教学专项课题）的申报、立项、研究、结题及成果推广等全过程管理。

第三条 学校教育科研工作坚持以服务教育教学改革、促进教师专业成长、提升育人质量为宗旨，倡导“面向实际、聚焦问题、团队协作、注重实效”的研究导向，鼓励开展具有实践性、创新性和推广价值的研究。

第二章 组织与职责

第四条 学校成立“教育科研课题管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由分管教育科研副校长任组长，成员包括教育科研处、各学科组组长及骨干教师代表。领导小组负责学校课题工作的统筹规划、政策制定、资源协调与重大事项决策。

第五条 教育科研处作为领导小组的日常办事机构与学校课题管理职能部门，主要职责包括：

1. 宣传、贯彻上级课题管理政策，制定并实施学校课题管理相关细则；

2. 组织校级课题的申报、评审、立项、中期检查与结题鉴定工作；

3. 负责市级、自治区级课题的校内申报组织、初审筛选、材料报送与对接协调；

4. 建立课题管理档案，实施全过程跟踪、指导与服务；

5. 组织课题研究培训、经验交流与成果推广活动；

6. 核算、发放课题研究相关经费与奖励（根据学校规定）；

7. 完成上级教研部门及学校领导小组交办的其他课题管理工作。

第六条 各学科组（教研组）应积极动员和组织本组教师申报课题，为课题研究提供必要的专业支持和条件保障，协助教育科研处做好本组课题的过程管理工作。

第七条 课题主持人全面负责课题的实施与管理，包括组建团队、制定计划、组织研究、经费使用、阶段总结、材料报送及结题申请等，并对研究的真实性、规范性、成果质量及学术诚信负直接责任。

第三章 课题分类与层级管理

第八条 学校实行课题分级管理制度：

1. 校级课题：由学校教育科研处组织评审立项，研究周期一般为1-2年，重点支持具有校本特色、针对学校教育教学实际问题的探索性、应用性研究。

2. 推荐上级课题：在校级课题研究基础上，择优推荐申报通辽市课题；对研究基础好、价值高的课题，进一步培育并推荐申报自治区级课题。

第九条 各级课题的管理均须遵循上级主管部门及本办法的规定。校级课题管理参照市级办法精神执行；市级及以上课题须同时遵守相应层级的管理办法。

第四章 课题申报与立项

第十条 申报条件：

1. 申报人须为我校在职教师、教研人员或教育管理人员。

2. 课题主持人原则上应具有中级及以上专业技术职称，具备较强的研究组织能力。初级职称教师可作为成员参与，或经特别推荐主持校级课题。

3. 课题组成员结构合理，人数一般为3-8人（根据课题需要可适当调整），鼓励跨学科、跨部门合作。

4. 选题应聚焦教育教学改革与发展中的真实问题，目标明确，思路清晰，方法可行，预期成果具体，具有实践价值。

5. 每位教师同一年度作为主持人申报的课题不得超过1项，作为主要成员参与的课题原则上不超过2项。

第十一条 立项程序：

1. 发布通知：教育科研处根据上级安排或学校计划，发布课题申报通知。

2. 个人/团队申报：填写相应的《课题立项申请表》，经学科组初审后提交教育科研处。

3. 校级评审：教育科研处组织专家对申报的校级课题进行评审，必要时组织答辩。评审结果报领导小组审批后立项公示。

4. 上级推荐：教育科研处组织专家对拟申报市级及以上课题的材料进行校内评审、指导与优化，按名额择优统一报送。

5. 立项备案：所有立项课题（含校级、市级、自治区级）均需在教育科研处登记备案，纳入学校统一管理。

第五章 研究过程管理

第十二条 开题论证。课题获批立项后，须在1个月内完成开题。校级课题由教育科研处组织或委托学科组组织开题论证；市级及以上课题的开题按上级要求执行，教育科研处协助组织。开题报告应明确研究内容、方法、步骤、分工及预期成果。

第十三条 中期检查。研究周期超过1年的课题，须接受中期检查。课题组须提交中期报告，教育科研处通过听取汇报、查阅资料、座谈交流等形式进行检查，并提出指导意见。检查结果作为后续支持及能否结题的重要依据。未通过中期检查的课题须限期整改。

第十四条 过程督导。教育科研处通过不定期走访、参与研讨、查阅过程性资料等方式，了解课题进展，提供支持服务。对研究不力、进展缓慢的课题进行督促；对严重偏离计划或无实质进展的，可建议撤销立项。

第十五条 变更与延期。课题实施中如需变更主持人、成员、重要研究内容或延期，须由课题组提出书面申请，经所在学科组同意，报教育科研处审核批准（校级课题）或由教育科研处向上级转报审批（市级及以上课题）。延期一般不超过一年。

第六章 结题鉴定与成果管理

第十六条 结题申请。课题完成后，主持人应按照相应层级的要求准备完整的结题材料，向教育科研处提出结题申请。

第十七条 材料初审。教育科研处对结题材料的完整性、规范性进行初审。校级课题材料由教育科研处组织鉴定；市级及以上课题材料经教育科研处审核盖章后，按要求报送上级主管部门。

第十八条 成果鉴定与验收。

1. 校级课题结题鉴定由教育科研处组织专家进行，可采用会议鉴定、通讯鉴定等方式。

2. 教育科研处协助上级部门做好市级及以上课题结题鉴定的组织与服务。

3. 鉴定专家应客观、公正地评价研究成果，重点关注其学术价值、实践效益及创新性。

第十九条 成果归档与推广。

1. 通过鉴定的课题，须将完整结题材料（含电子版）提交教育科研处归档。

2. 教育科研处通过校内刊物、网站、教研活动、成果展示会等多种渠道宣传推广优秀研究成果。

3. 建立科研成果转化机制，推动优秀成果在校内乃至更广范围内的应用。

第七章 保障、激励与责任

第二十条 条件保障。学校及各学科组应为课题研究提供必要的时间、场地、资料、设备及经费支持。

第二十一条 激励措施。对优秀研究成果、成功申报高级别课题及在研究工作中表现突出的课题组和个人，学校给予表彰和奖励，并在评优评先、职称评定等方面予以优先考虑。

第二十二条 学术诚信与责任。

1. 课题研究须恪守学术道德，杜绝抄袭、剽窃、数据造假等不端行为。

2. 凡存在学术不端、研究成果有严重政治问题、无故未能完成研究任务、或与批准方案严重不符的课题，学校将根据情况给予通报批评、撤销课题、追回经费等处理，并视情节影响课题主持人及成员后续课题申报资格。

第八章 附则

第二十三条 本办法未尽事宜，参照国家、自治区、通辽市相关科研管理规定执行。

第二十四条 本办法由通辽市第五中学教育教育科研处负责解释。

第二十五条 本办法自发布之日起施行。原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

通辽市第五中学

2025年12月8日